PROGRAM: CEEX

NUME PROIECT : CERCETĂRI PRIVIND PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI DE AGRICULTURĂ DURABILĂ REALIZAT ÎN DIFERITE CONDIŢII PEDOCLIMATICE ŞI TEHNOLOGICE DIN OLTENIA

Acronim: ADURO

Număr de înregistrare la Universitate / Data contract: 45C/04.10.2006

Modul :  I

Director proiect: Dr. ing. Mihai NICOLESCU

Parteneri: P1 – SCDA Şimnic Craiova; P2 – SCDA Caracal; P3 – CCDCPN Dăbuleni; P4 – ICPA Bucureşti

Data începere / finalizare proiect: 01 octombrie 2006 – 30 noiembrie 2008

Valoarea proiectului: 1200000 RON

Rezumat:

Proiectul îşi propune să rezolve o serie de probleme legate de obţinerea unor rezultate cu valoare deosebita, teoretica si aplicativa în scopul realizării unor tehnologii performante, practicate in cadrul unor sisteme de folosinţa durabila a terenurilor agricole, care sa prevină şi să reducă degradarea solului, să restaureze şi să amplifice capacitatea productiva şi procesele vitale ale solurilor.

Cercetările ce se vor realiza în cadrul proiectului vizează următoarele obiective:

- Evaluarea, utilizarea, protecţia si ameliorarea resurselor naturale (sol, apa, clima) in scopul creşterii cantitative si calitative a producţiei agricole pe solurile din Oltenia;

- Evaluarea si prognoza evoluţiei potenţialului agro-ecologic pentru fundamentarea strategiilor privind particularităţile sistemului de agricultura durabila realizat in condiţii diferite pedoclimatice si tehnologice din Oltenia.

- Stabilirea unor rotaţii si asolamente pentru culturile agricole care sa valorifice eficient condiţiile pedoclimatice si tehnologice din zona.

- Cunoaşterea modificărilor chimice, fizice si microbiologice ce au loc in sistemul sol-planta, sub influenta diferitelor masuri agrotehnice, in experienţele de lunga durata cu asolamente, rotaţii si îngrăşăminte.

- Evidenţierea unor indici chimici si fizici de sol, prin utilizarea unor secvenţe tehnologice adecvate, care sa permită fundamentarea practicării unei agriculturi durabile, de înalt randament, cu mare profitabilitate si competitivitate.

- Stabilirea gradului de utilizare de către plante a principalelor elemente nutritive aplicate prin sistemul de fertilizare realizate in condiţiile luvosolului, cernoziomului cambic şi psamosolului din Oltenia.

- Întocmirea unor tehnologii.

- Stabilirea influentei condiţiilor pedoclimatice si tehnologice asupra frecventei si intensităţii atacului agenţilor patogeni si gradului de îmburuienare.

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE:
1. Delimitarea şi organizarea perimetrelor cu luvisoluri, cernoziom cambic şi psamosoluri în contextul elaborării modelului funcţional de valorificare eficientă cu plante de cultură – valoare etapă 156000 RON – termen 30.11.2006.

2. Stabilirea importanţei rotaţiei şi asolamentului pentru culturile agricole în zonele studiate – valoare etapă 258000 RON – termen 30.06.2007.

3. Stabilirea gradului de utilizare de către plante a principalelor elemente nutritive aplicate în cadrul sistemului de fertilizare în condiţiile principalelor soluri din Oltenia – valoare etapă 258000 RON – termen 30.11.2007.

4. Cunoaşterea modificărilor fizice, chimice şi microbiologice ce au loc în sistemul sol-plantă sub influenţa diferitelor măsuri agrofitotehnice, în zonele studiate – valoare etapă 310750 RON – termen 30.06.2008.

5.  Evaluarea şi prognoza evoluţiei potenţialului agroecologic în vederea fundamentării strategiilor de agricultură durabilă în condiţii diferite pedoclimatice şi tehnologice din Oltenia – valoare etapă 217250 RON – termen 30.11.2008.

PROGRAMME: CEEX

Name of the project: RESEARCHS ON THE FEATURES OF THE SUSTAINABLE AGRICULTURE SYSTEM ON DIFFERENT PEDOCLIMATICAL AND TECHNOLOGICAL CONDITIONS FROM OLTENIA

acronym: ADURO

University Registration Number / Contract date: 45C/04.10.2006

Module: I

Director of project: PhD. Eng. Mihai NICOLESCU

Partners: P1 – SCDA Şimnic Craiova ; P2 – SCDA Caracal ; P3 – CCDCPN Dăbuleni ; P4 – ICPA Bucureşti

Period: 01 octomber 2006 – 30 november 2008

Budget: 1200000 RON

Summary:

The project wants to solve problems related with the obtaining important theoretical and practical results in order to make better cropping technologies within the sustainable agriculture, which to prevent and diminish the soil degradation, to restore and amplify the soil production capacity and its vital processes.

The possible researches within the project are related with:

- The evaluation, using, protection and amelioration of the natural resources (soil, water, clime) in order to increase the yield on the soils from Oltenia

- The evaluation and the prognosis of the evolution of the agro-ecological potential in order to establish the particularities of the sustainable agriculture system carried out in different pedoclimatical and technological conditions from Oltenia

- The establishing of crop rotation for the field crops to use the soil, clime and technological conditions of the area.

- The knowing of the chemical, physical and biological changing that take place in the soil-plant system, under the influence of several agricultural measures, in long term trials with crop rotation and fertilizers

- The distinguishing of certain chemical and physical indicators of the soil, by using some proper technological means which to permit the practicing of a sustainable agriculture of a high income and profit.

- The establishing of the degree of using the main nutrients by the plants on the luvosol, chernozem and sandy soils from Oltenia.

- The establishing of the influence of the pedoclimatic and technologic conditions on the frequency and intensity of the attack of the pests and weeding degree.

- The elaboration of some crop technologies.

SCHEDULE AND REPORT DEADLINES
1. The delimit and set up of the perimeter of luvisoil, cambic chernozem and psamosoil in the context of elaboration of the functional model of efficient capitalization of the crops – value of stage 156000 RON – deadline 30.11.2006.

2. The establishment of the importance of the crop rotation for the crops from the studied zone -value of stage 258000 RON – deadline 30.06.2007.

3. The establishment of the degree of using by the crops of the main nutrients within the fertilization system in the conditions of the soils from Oltenia - value of stage 258000 RON – deadline 30.11.2007.

4. The knowing of the phisical, chemical and microbiological features of the soil-plant system under the influence of cropping measures within the studied zone - value of stage 310750 RON – deadline 30.06.2008.

5.  The evaluation and the prognosis of the evolution of the agroecological potential in order to set up the sustainable agriculture strategies in different pedoclimatic and technologic condition of Oltenia - value of stage 217250 RON – deadline 30.11.2008.